План-график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в Архаринском районе в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Подготовительный этап |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственных за организацию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в образовательных организациях района | до 15 ноября 2013 года | # Общеобразовательные организации |
| 1.2 | Согласование и сбор сведений: - о сети пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ); - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты); - об уполномоченных ГЭК | до 1 февраля | # Отдел образования администрации Архаринского района (далее – отдел образования) |
| 1.3 | Сбор сведений: - об участниках ЕГЭ; - об участниках ЕГЭ с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об участии в ЕГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья; - об общественных наблюдателях | до 1 января до 1 марта до 1 марта за 2 недели до экзамена | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ отдела образования и служб: - Отдела полиции по Архаринскому району; - ГБУЗ Амурской области «Архаринская больница»; - Архаринского участка ФАО«Амурэнерго»; -Отдела надзорной деятельности по Архаринскому району ГУ МЧС России; -Пожарно-патрульной службой в Архаринском районе; - Архаринский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком» | май | Отдел образования |
| 1.5 | Утверждение порядка и схем: - доставки участников ЕГЭ в ППЭ и обратно; - распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету | до 10 мая до 15 мая | # Отдел образования |
| 1.6 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15 мая | Отдел образования, руководители ППЭ |
| 2. | Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования муниципального компонента ФИС ЕГЭ и приема (далее – РИС), в том числе внесение сведений, их обработка, хранение и использование | весь период | # Отдел образования |
| 2.2 | Определение схем участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; формирование заказа на особый формат КИМ для участников ЕГЭ с ОВЗ (при необходимости); формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ЕГЭ выпускникам с ОВЗ | февраль | # Отдел образования |
| 3. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ЕГЭ | весь период |  |
| 3.1 | Разработка и внесение коррективов в муниципальную нормативную правовую базу проведения ЕГЭ в 2014 году | по мере необходимости | # Отдел образования |
| 3.2 | Подготовка проектов приказов: |  |  |
| 3.2.1 | О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена | декабрь 2013 года | # Отдел образования |
| 3.2.2 | О взаимодействии отдела образования администрации Архаринского района с общеобразовательными организациями, учреждениями профессионального образования (о распределении полномочий) | январь 2013 года | # Отдел образования |
| 3.2.3 | О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Архаринского района в 2014 году | март | # Отдел образования |
| 3.2.4 | О персональном составе организаторов ЕГЭ в ППЭ | апрель | # Отдел образования |
| 3.2.5 | Об организационно-территориальной схеме проведения ЕГЭ | апрель | # Отдел образования |
| 3.2.6 | Об аккредитации общественных наблюдателей | апрель | # Отдел образования |
| 3.2.7 | Об обеспечении режима информационной безопасности при проведении ЕГЭ | май | # Отдел образования |
| 3.3 | Подготовка информационных писем и рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ | Февраль-апрель | Отдел образования |
| 4. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 4.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ | декабрь 2013 года | # Отдел образования, руководители ППЭ |
| 4.2 | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ | весь период | Отдел образования, Руководители ППЭ |
| 4.3 | Подготовка и направление в министерство образования и науки Амурской области заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный (по необходимости) и основной периоды | до 10 марта | Отдел образования |
| 5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2014 году | весь период | Отдел образования |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня руководителей и специалистов отдела образования | в соответствии с планом-графиком министерства | Отдел образования |
| 5.3. | Организация обучения привлекаемых специалистов: - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в образовательных организациях; - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей | до 15 апреля январь, апрель до 20 мая | общеобразовательные организации Отдел образования Руководители ППЭ |
| 5.4 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в формате ЕГЭ | февраль | Отдел образования общеобразовательные организации |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ |  |  |
| 6.1 | Информационное обеспечение работы образовательных учреждений | весь период | Отдел образования |
| 6.2. | Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ в средствах массовой информации, на официальном сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций | весь период | Отдел образования # общеобразовательные организации |
| 6.3 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием образовательных учреждений, общественности | весь период | Отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.4 | Взаимодействие с сайтами информационной поддержки ЕГЭ | весь период | Отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.5 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель | Отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.6 | Информирование участников ЕГЭ через постоянно обновляющиеся сайты образовательных учреждений и информационные стенды | весь период | общеобразовательные организации |
| 6.7 | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.8 | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте отдела образования: - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | до 31 декабря до 1 апреля до 20 апреля не позднее чем за две недели до начала экзаменов | Отдел образования |
| 6.9 | Организация работы «горячих» телефонных линий для участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), общественных наблюдателей | весь период | Отдел образования |
| II. | Этапы проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.1 | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ для проведения ЕГЭ в основной период | апрель | Отдел образования |
| 1.2 | Тиражирование и выдача участникам ЕГЭ пропуска установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15 мая | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.3 | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь | Отдел образования |
| 1.6 | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ | до 25 июня | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.7 | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам свидетельств о результатах ЕГЭ | До 01 июля | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 2.1 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ | апрель-июль | Общественные наблюдатели |
| 2.2 | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи и хранения. | весь период | # Отдел образования |
| 2.3 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-август | Отдел образования, общественные наблюдатели |
| 2.4 | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ | май-июль | Отдел образования |
| III. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 1. | Сбор, обработка, анализ информации о результатах ЕГЭ | июнь - июль | Отдел образования |
| 1.1 | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей общественности | весь период | ИРО |
| 2. | Подготовка и представление отчётов о проведении ЕГЭ: - отчетов ответственных в образовательных учреждениях за проведением ЕГЭ; - отчетов муниципальных координаторов в министерство образования области | До 27 июня до 1 июля | Общеобразовательные организации Отдел образования |
| 3. | Анализ проведения ЕГЭ в Архаринском районе |  | Отдел образования |
| 3.1 | Анализ результатов участия Архаринского района в ЕГЭ в 2014 году и подготовка предложений по проведению ЕГЭ в 2015 году | до 15 июля | Отдел образования |
| 3.2 | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, допустивших нарушения Порядка проведения ЕГЭ | июль | Отдел образования |